## GR05-Proyecto-V001
Nombre de la tarea | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | % Completo | Estado | Asignado a
Proyecto de control y gestión de horarios académicos "Cronody" | 51d | 2023-04-07 | 2023-05-02 | 100% | Completo
ETAPA DE MODELADO DEL NEGOCIO | 51d | 2023-04-07 | 2023-05-02 | 100% | Completo
Presentación de Proyectos disponibles | 4d | 2023-04-09 | 2023-05-12 | 100% | Completo | Dayana Vinueza
Confirmación del proyecto | 1d | 2023-04-10 | 2023-05-14 | 100% | Completo | Carlos Montenegro
Analisis de primera reunión | 3d | 2023-04-11 | 2023-05-11 | 100% | Completo | Dayana Vinueza
Comunicación con el director asignado | 1d | 2023-04-12 | 2023-05-09 | 100% | Completo | Carlos Montenegro
Elaboracion de los borradores del documento Miproyecto de Investigación | 4d | 2023-04-16 | 2023-05-19 | 100% | Completo | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Revisión del perfil del proyecto por el Dir asignado | 1d | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 100% | Completo | Carlos Montenegro
Planificación del proyecto de fin de curso de POO, P.Web e IR | 13d | 2023-04-18 | 2023-05-19 | 100% | Completo | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
ETAPA DE REQUISITOS | 5d | 2023-04-30 | 2023-06-04 | 100% | Completo | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Revisión del perfil de proyecto | 1d | 2023-04-30 | 2023-06-04 | 100% | Completo | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Reunión con los expertos del tema asignado | 1d | 2023-05-03 | 2023-06-03 | 100% | Completo | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Elaboración de presentación para defensa del perfil de proyecto | 1d | 2023-05-03 | 2023-06-03 | 100% | Completo | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Defensa del perfil de proyecto | 1d | 2023-05-04 | 2023-06-04 | 100% | Completo | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
Sprint 0 | 8d | 2023-05-21 | 2023-06-29 | 100% | Completo | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Definir requisitos funcionales | 1d | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 100% | Completo | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Matriz HU | 1d | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 100% | Completo | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Generación del proyecto | 1d | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 100% | Completo | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Revisión del primer ciclo corto | 1d | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 100% | Completo | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Elaboración de la especificación de requisitos | 1d | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 100% | Terminado | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Elaboracion de las historias de usuario | 1d | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 100% | Terminado | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Elaboracion de casos de uso extendido | 1d | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 100% | Terminado | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Implementacion: Requisito 1 (Administrar Cuentas) | 2d | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 100% | Terminado | Dayana Vinueza
Implementacion: Requisito 2 (Iniciar Sesión) | 2d | 2023-05-30 | 2023-07-01 | 100% | Terminado | Dayana Vinueza
Implementaciòn: Requisito 3 (Desactivar cuenta) | 1d | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 100% | Terminado | Dayana Vinueza
Revisión del primer ciclo corto | 1d | 2023-06-04 | 2023-07-04 | 100% | Terminado | Carlos Montenegro
Sprint 1 | 4d | 2023-06-09 | 2023-07-05
Elaboración de la especificación de requisitos | 1d | 2023-06-09 | 2023-05-09 | 100% | Terminado | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Elaboracion de las historias de usuario | 1d | 2023-06-09 | 2023-05-09 | 100% | Terminado | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Elaboracion de casos de uso extendido | 1d | 2023-06-09 | 2023-05-09 | 100% | Terminado | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Implementacion: Requisito 4 (Crear cuenta) | 3d | 2023-06-12 | 2023-05-12 | 100% | Terminado | Dayana Vinueza
Implementacion: Requisito 5 (Administrar perfiles) | 2d | 2023-06-16 | 2023-05-15 | 100% | Terminado | Dayana Vinueza
Implementacion: Requisito 6 (Registrar materias) | 2d | 2023-06-20 | 2023-05-16 | 100% | Terminado | Jimmy Simbaña
Revisión del segundo ciclo | 1d | 2023-06-25 | 2023-05-17 | 100% | Terminado | Carlos Montenegro
Implementación
Despliegue del Proyecto
Plan de pruebas
Ejecución de pruebas
Sprint 2 | 6d | 2023-06-26 | 2023-05-17
Elaboración de la especificación de requisitos | 1d | 2023-06-26 | 2023-07-23 | 100% | Terminado | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Elaboracion de las historias de usuario | 1d | 2023-06-26 | 2023-07-23 | 100% | Terminado | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Elaboracion de casos de uso extendido | 1d | 2023-06-26 | 2023-07-23 | 100% | Terminado | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Implementacion: Requisito 7 (Registrar Aulas) | 1d | 2023-06-26 | 2023-07-23 | 100% | Terminado | Jimmy Simbaña
Implementacion: Requisito 8 (Eliminar materia) | 1d | 2023-06-26 | 2023-07-23 | 100% | Terminado | Georgino Troya
Implementacion: Requisito 9 (Eliminar Aula) | 1d | 2023-06-26 | 2023-07-23 | 100% | Terminado | Dayana Vinueza
Revisión del tercer ciclo | 1d | 2023-06-30 | 2023-07-23 | 100% | Terminado | Carlos Montenegro
Sprint 3 | 1d | 2023-07-09 | 2023-07-24
Elaboración de la especificación de requisitos | 1d | 2023-07-09 | 2023-07-24 | 100% | Terminado | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Elaboracion de las historias de usuario | 1d | 2023-07-09 | 2023-07-24 | 100% | Terminado | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Elaboracion de casos de uso extendido | 1d | 2023-07-09 | 2023-07-24 | 100% | Terminado | Georgino Troya, Jimmy Simbaña, Paúl Sanchez
Implementacion: Requisito 10 (Crear horario) | 1d | 2023-07-12 | 2023-07-25 | 100% | Terminado | Paúl Sanchez
Implementacion: Requisito 11 (Eliminar horario) | 1d | 2023-07-16 | 2023-07-25 | 100% | Terminado | Paúl Sanchez
Implementacion: Requisito 12 (Observar el Horario en la pagina web) | 1d | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 100% | Terminado | Dayana Vinueza
Implementacion: Requisito 13 (Generar Reportes sobre los horarios)
Revisión del cuarto ciclo | 1d | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 100% | Terminado | Carlos Montenegro